经开区2025年度衔接资金项目计划公告

| 序号 | 项目名称 | 项目单位 | 实施地点 | 实施期限 | 主要建设内容及补助标准 | 资金规模 |  |  |  |  | 带动脱贫户情况 |  | 绩效目标 | 联农带农机制 | 项目建设完成情况 | 资金使用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 户数 | 人数 |  |  |  |  |
| 1 | 2025年雨露计划项目 | 经开区 | 经开区 | 2025年1月至12月 | 为全区脱贫户家庭中高等职业技术学生发放补助，每生每学期1500元。 | 16.1 |  | 13.6 |  | 2.5 | 28 | 28 | 为全区脱贫户家庭中高等职业技术学生发放补助，每生每学期1500元。 | 减轻脱贫户家庭教育负担 | 补助已发放到位 | 共计发放资金16万元 |
| 2 | 2025年公益岗位项目 | 经开区 | 经开区 | 2025年1月至12月 | 为全区公益性岗位发放补助，每月834元 | 54 | 3 | 38 |  | 13 | 54 | 54 | 为全区54个公益性岗位发放补助 | 解决脱贫劳动力务工问题 | 补助已发放到位 | 共计发放资金54万元 |
| 3 | 2025年孝善奖补项目 | 经开区 | 经开区 | 2025年1月至12月 | 为全区60岁脱贫老年人发放孝善奖补金。按照子女缴纳孝心赡养金10%-30%的比例发放奖补金；为无子女或子女均为建档立卡脱贫户的脱贫老人每人每年最高奖补720元。 | 23 |  |  | 15 | 8 | 376 | 376 | 为全区60岁以上脱贫老年人发放孝善奖补金 | 解决脱贫老年户养老问题 | 补助已发放到位 | 共计发放资金33万元 |
| 4 | 2025年经开区走访慰问项目 | 经开区 | 经开区 | 2025年1月至12月 | 走访慰问全区一般脱贫户，每户大约300元 | 7.5 |  |  |  | 7.5 | 250 | 540 | 全区250户一般脱贫户（年初） | 保障全区脱贫户温暖过春节 | 补助已发放到位 | 共计发放资金7.5万元 |
| 5 | 2025年经开区帮扶救助项目 | 经开区 | 经开区 | 2025年1月至12月 | 全区一般户、防返贫监测户中不享受医疗救助的对象。超过3000元以上部分给予40%救助，年度医疗救助限额为2万元；经过救助后个人负担超10000元起付线的部分，给予70%救助，年度救助限额为2万元。 | 39 |  |  | 16 | 23 | 25 | 25 | 保障全区一般户、防返贫监测户中不享受医疗救助的对象不发生规模性因病、因灾返贫。 | 保障全区一般户、防返贫监测户中不享受医疗救助的对象不发生规模性因病、因灾返贫。 | 补助已发放到位 | 共计发放资金39万元 |