## 简表 (hidden)
2020年政府专项债券资金拨付使用情况简表
（截至2020年8月10日）
单位：亿元
市地 | 专项债券 发行额 | 财政拨付情况 |  | 项目单位使用情况 |  | 项目建设进度
|  | 金额 | 拨付进度 | 金额 | 支出进度 | 项目总数 | 未开工 | 进度不足50% | 进度过半 | 完工
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
淄博市 | 84.53 | 84.53 | 100% | 41.65 | 49.27% | 45 | 0 | 33 | 12 | 0
其中：前两批 | 33.83 | 33.83 | 100% | 23.65 | 69.91% | 11 | 0 | 6 | 5 | 0
第三批 | 50.7 | 50.7 | 100% | 18 | 35.5% | 34 | 0 | 27 | 7 | 0
注：表格勾稽关系:3=2/1；5=4/1；6=7+8+9+10。
博山区 | 0.76 | 0.76 | 100% | 0.31 | 40.79% | 100% | 40.79%
桓台县 | 7.37 | 7.37 | 100% | 0.3987 | 5.41% | 100% | 5.41%
张店区 | 4 | 4 | 100% | 0.01 | 0.3% | 100% | 0.25%
周村区 | 0.6 | 0.6 | 100% | 0.015445 | 2.6% | 100% | 2.574%
沂源县 | 3.3 | 2 | 60.6% | 0.5607 | 28% | 60.61% | 28.04%
高青县 | 2.89 | 0.2 | 6.92% | 0 | 0 | 6.92% | 0%
10000

## 2020年发行
2020年度淄博经济开发区债券存续期公开
序号 | 债券名称（期数） | 项目名称 | 项目发行金额 | 年限 |  |  |  |  | 项目主管部门资金拨付情况 |  |  |  |  | 项目实施情况
县级财政
[5 empty] | 资金到账 |  | 资金拨付 |  | 资金到账 |  | 资金拨付 |  | 未拨付金额 | 是否开工 | 开工时间 | 预计完工时间 | 项目建设进度
[5 empty] | 时间 | 金额 | 时间 | 金额 | 时间 | 金额 | 时间 | 金额
| 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | 2020年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（一期）-2020年山东省政府专项债券（三十四期） | 孝妇河干流治理工程张店段(淄博市孝妇河流域经开区段水环境综合治理工程) | 4100 | 10 | 2020-08-13 | 4100 | 2020-08-19 | 4100 | 2020-08-19 | 4100 | 2020-09-02 | 1493.5 | 2606.4953 | 是 | 2020-02-16 | 2021-06-30 | 78%
[11 empty] | 2020-11-04 | 8 | 2598.4953
2 | 2020年山东省政府棚改专项债券（三期）-2020年山东省政府专项债券（五十三期） | 傅家镇张冉村村民安置房项目 | 8900 | 7 | 2020-09-11 | 8900 | 2020-09-21 | 8900 | 2020-09-21 | 8900 | 2020-10-23 | 2882.5 | 6017.5 | 是 | 2018-11-23 | 2020-12-31 | 65%
[11 empty] | 2020-11-27 | 1680.9 | 4336.6